## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация процесса взаимодействия педагогов и родителей при подготовке образовательного события»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа местного самоуправления: г. Белгород
Наименование отдела : МБДОУ д/с №75 г. Белгорода
Границы процесса: от определения тематики образовательных событий до проведение образовательного события
Дата начала проекта: 01.07.2022 г.
Дата окончания проекта: 29.07.2022 г.
1. Длительный процесс подготовки к образовательному событию, временные потери при обсуждении с родителями темы события, времени проведения, степени участия.
2. Необходимость своевременного сообщения (передачи) новостей о событии в группе (учреждении).
3. Низкая активность участия родителей в образовательном событии, необходимость «требовать» от родителей выполнения задания в рамках образовательного события .
Сокращение времени протекания процесса подготовки образовательного события не менее 50%.
Изменение качественных характеристик процесса:
2.1. Оптимизация процесса вовлечения родителей в образовательную деятельность с 35% до 85 %.
2.2. Визуализация участия каждого родителя в процессе подготовки образовательного события с 10% до 90%.
3. Сокращение трудоемкости процесса ( на 30%).
Эффекты проекта
Сокращение времени на подготовку образовательного события на 60%.
Внедрение новых форм взаимодействия с родителями.
Увеличение показателя заинтересованности и вовлеченности родителей в образовательную деятельность до 85 %.
Повышения удовлетворенности родителей деятельность ДОО до 98 %.

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Пшеничных Л.А., заведующий
МБДОУ д/с №75
  Заказчик проекта
Елисеева О.Н.,
старший воспитатель МБДОУ д/с №75
        Руководитель проекта
Саморядова Н.С.,
воспитатель
Полтева Н.В., воспитатель
Кузьмина Н.М., воспитатель

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса взаимодействия педагогов и родителей при подготовке образовательного события»
Воспитатель | 
Определяет тематику, цели и задачи, планирует этапы подготовки образовательного события | 
30-45 мин. | 
Воспитатель | 
Обсуждает с родителями тему события, время проведения, степени участия | 
60-90 мин. | 
1
2
3
1
Длительный процесс сообщения (передачи) новостей о событии в группе
2
Не эффективные механизмы взаимодействия педагогов и родителей
5
Пассивное выполнение поручений педагога, слабая включенность в процесс подготовки образовательного события, необходимость «требовать» от родителей выполнения задания в рамках образовательного события
4
5
3
Отсутствие обратной связи
Родители | 
Определяют степень участия в образовательном событии, выполняют поручения воспитателя | 
60-120 мин. | 
Воспитатель | 
Оформляет образовательную афишу и размещает ее в родительском уголке | 
60-90 мин. | 
ВПП (время протекания процесса) 210 мин. – до нескольких дней
Воспитатель | 
Ожидает выполнение задания родителями, в случае не выполнения или несвоевременности выполнения, самостоятельно выполняет все этапы подготовки | 
до нескольких дней | 
4
Потеря рабочего времени во
время обсуждения с родителями темы события, времени проведения, степени участия
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 4
Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
Длительный процесс сообщения (передачи) новостей о событии в группе
Не эффективные механизмы взаимодействия педагогов и родителей
Отсутствие обратной связи
Потеря рабочего времени во
время обсуждения с родителями темы события, времени проведения, степени участия
Пассивное выполнение поручений педагога, слабая включенность в процесс подготовки образовательного события, необходимость «требовать» от родителей выполнения задания в рамках образовательного события

## Slide 5
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Длительный процесс сообщения (передачи) новостей о событии в группе
Использование педагогами традиционных технологий передачи информации, родители не читают объявления, педагогу необходимо обращать внимание родителей
15-25 мин.
Проблема
Предварительное информирование родителей с использованием современных мессенджеров о предстоящем образовательном событии
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Не эффективные механизмы взаимодействия педагогов и родителей
Родители мало обращают внимание на информационные стенды в группах, редко замечают объявления, афиши, пока воспитатель не обратит их внимание
Использование доски взаимодействия с родителями (адвент- календарь)
Отсутствие обратной связи
Использование педагогом традиционных форм взаимодействия с родителями, которые не предусматривают возможность оперативного обмена информацией между педагогом и родителями
85%
Использование доски взаимодействия с родителями (адвент- календарь)
30%

## Slide 6
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Проблема
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Потеря рабочего времени во время обсуждения с родителями темы события, времени проведения, степени участия
Необходимость обсуждения лично с каждым родителем (при встрече, в телефонном разговоре, переписка в чате), занятость родителей, неудобное время для разговора
Использование доски взаимодействия с родителями (адвент- календарь), организация взаимодействие с родителями на удобной им информационной платформе
40-60 мин.
Пассивное выполнение поручений педагога, слабая включенность в процесс подготовки образовательного события, необходимость «требовать» от родителей выполнения задания в рамках образовательного события
Слабая мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с педагогами, участию в образовательном процессе
Визуализация участия каждого родителя в процессе подготовки образовательного события с помощью адвент-календаря
80%

## Slide 7
Карта целевого состояния
Процесса «Оптимизация процесса взаимодействия педагогов и родителей при подготовке образовательного события»
Воспитатель | 
Оформляет доску взаимодействия с родителями (адвент-календарь) | 
30-45 мин. | 2
Родители | 
Обсуждают с детьми тему события, определяют свою степень участия и делают соответствующие записи на доске взаимодействия | 
1-3 мин. (на одного родителя) 20-30 мин. (в среднем на группу) | 3
Воспитатель | 
Отмечает на доске взаимодействия выполнение задания, организует совместную с детьми презентацию результатов | 
5-7 мин. | 5
Родители | 
Выполняют совместно с детьми выбранное задание в рамках подготовки образовательного события | 
30-60 мин. | 4
Воспитатель | 
Выбор тематики образовательного события с учетом потребностей и возможностей, интересов и инициативы воспитанников, их родителей (опрос ВКонтакте) | 
15-20 мин. | 1
ВПП (время протекания процесса) 83 – 167 мин.
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Внедрение в практику образовательной работы старших групп МБДОУ д/с № 75 «бережливой» технологии «План – дело - анализ».
БЫЛО
Длительный процесс сообщения (передачи) новостей о событии в группе
СТАЛО
Предварительное информирование родителей с использованием современных мессенджеров о предстоящем образовательном событии (обсуждение в групповом чате, ВК)
Не эффективные механизмы взаимодействия педагогов и родителей
Изготовили доску взаимодействия с родителями (адвент- календарь)
Потеря рабочего времени во время обсуждения с родителями темы события, времени проведения, степени участия
Презентовали родителям доску взаимодействия (адвент- календарь) на групповой странице ВКонтакте
БЫЛО
БЫЛО
СТАЛО
СТАЛО
Отсутствие обратной связи

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО
СТАЛО
Пассивное выполнение поручений педагога, слабая включенность в процесс подготовки образовательного события, необходимость «требовать» от родителей выполнения задания в рамках образовательного события
Родители совместно с детьми активно используют адвент- календарь при подготовке образовательного события
ВПП (время протекания процесса) 83 – 167 мин.
ВПП (время протекания процесса) 210 мин.- до нескольких дней
БЫЛО
СТАЛО

## Slide 10: Достигнутые результаты
83 – 167 мин.
ЭФФЕКТ
Сокращение времени на подготовку образовательного события в целом на 60% и на обсуждение с родителями темы события, времени проведения, степени участия (с 60 – 90 мин. до 20-30 мин.).
Внедрение новой формы взаимодействия с родителями – доска взаимодействия (адвент-календарь)
Увеличение показателя заинтересованности и вовлеченности родителей в образовательную деятельность до 85 %.
Повышения удовлетворенности родителей деятельность ДОО до 98 %.
210 мин.- до нескольких дней
t протекания процесса