## Slide 1: Паспорт проекта «Оптимизация игрового пространства группового помещения для организации свободной игры детей»
Общая информация
Обоснование выбора процесса
Цели проекта
Наименование органа местного самоуправления: г. Белгород
Наименование отдела : МБДОУ д/с №75 г. Белгорода
Границы процесса: от создания педагогом условий для свободной игры до наведения порядка в игровых центрах
Дата начала проекта: 01.08.2021 г.
Дата окончания проекта: 14.10.2021 г.
1. Излишняя организация детей и неконструктивное поведение детей (не способность организовать игру самостоятельно).
2. Перенасыщенное готовыми предметами пространство для игр.
3. Отсутствие компетентного недирективного сопровождения игры.
4. Длительный процесс подготовки к игровой деятельности.
5. Наличие конфликтных ситуаций за определение игрового пространства, за право играть с той или иной игрушкой.
1. Сокращение времени на организацию игрового пространства для свободной игры и самостоятельной деятельности детей с 65 мин до 55 мин.
Эффекты проекта
1. Сокращение времени на подготовку и организацию свободной игры (с 13 – 20 мин до 3 – 4 мин.) и на наведение порядка после игры (с 10 – 15 мин. до 4-7 мин.).
Увеличение времени непосредственно игровой деятельности ( с 20 – 30 мин. до 33 – 48 мин.)
2. Дети систематизируют материал, объединяют его по общим признакам, находят способы решения конфликтных ситуаций, выполняют правила поведения в общественном месте.

## Slide 2: Команда проекта
Руководство проектом
Рабочая группа проекта
Пшеничных Л.А., заведующий
МБДОУ д/с №75
  Заказчик проекта
Елисеева О.Н.,
старший воспитатель МБДОУ д/с №75
        Руководитель проекта
Харитонова Ж.Е.,
воспитатель
Романчук Т.Ю., воспитатель
Горбатюк М.А., воспитатель

## Slide 3: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация игрового пространства группового помещения для организации свободной игры детей»
Воспитатель | 
Создание педагогом условий для самостоятельной деятельности в игровых центрах | 
3-5 мин. | 
Дети | 
Непосредственно игровая деятельность | 
20-30 мин. | 
1
2
3
1
Длительный процесс подготовки к игровой деятельности
2
Низкий игровой уровень у детей в части создания пространства игры (место, атрибуты роли, использование предметов-заместителей и продуктивное применение подручных материал
3
Пассивное исполнение детьми поручений педагога, дети включаются в процесс чужой игры без собственной поставленной цели
4
5
6
4
Наличие конфликтных ситуаций за определение игрового пространства
5
Отсутствие маркеров игрового пространства
6
Наличие конфликтных ситуаций за выбор игр, игрушек
Воспитатель | 
Просьба воспитателя о наведении порядка в игровых зонах | 
2-3 мин. | 
Дети | 
Выбор детьми игр и зон для организации игровой деятельности | 
10-15 мин. | 
ВПП (время протекания процесса) 45 – 68 мин.
Дети | 
Наведение порядка в игровых центрах | 
10-15 мин. | 
7
7
Длительный процесс наведения порядка в центрах активности
ВХОД
ВЫХОД

## Slide 4
Пирамида проблем
Федеральный уровень
Региональный уровень
Уровень организации
3
4
5
6
1
2
1
2
3
4
5
6
Длительный процесс подготовки к игровой деятельности
Низкий игровой уровень у детей в части создания пространства игры (место, атрибуты роли, использование предметов-заместителей и продуктивное применение подручных материал
Пассивное исполнение детьми поручений педагога, дети включаются в процесс чужой игры без собственной поставленной цели
Наличие конфликтных ситуаций за определение игрового пространства
Отсутствие маркеров игрового пространства
Наличие конфликтных ситуаций за выбор игр, игрушек
7
Длительный процесс наведения порядка в центрах активности
7

## Slide 5
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Длительный процесс подготовки к игровой деятельности
- избыток уже сконструированных сред и готовых игрушек, загруженность
половины пространства групп
2-3 мин.
Проблема
Использование маркировки, визуализации, алгоритмов
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Низкий игровой уровень у детей в части создания пространства игры (место, атрибуты роли,
использование предметов-заместителей и продуктивное применение подручных материал
- отсутствие у детей стимула к осознанному выбору свободной игры с учетом собственных предпочтений
Создание и использование игрового пространства, а именно, «предметное замещение»,
маркеры роли, построение мест(а) игровых событий
Пассивное исполнение детьми поручений педагога, дети включаются в процесс чужой игры без собственной поставленной цели
низкий уровень детской инициативы и творческой активности,
отсутствие возможности выбора детьми игровых атрибутов, участников совместной игровой деятельности
7-10 мин.
Регулярные игровые встречи с
недирективным педагогическим сопровождением
0

## Slide 6
Вклад в достижение цели, мин.
Решение
Проблема
Первопричина
Анализ проблем «5 почему?»
Наличие конфликтных ситуаций за определение игрового пространства
- не умение детей преодолевать разногласия, договариваться, корректировать ход деятельности, достигая положительного результата
Ежедневная презентация игровых центров, пространство группы перестроено под игровой замысел детей
Отсутствие маркеров игрового пространства
избыток уже сконструированных сред и готовых игрушек, загруженность
половины пространства групп
Использование маркеров среды, предусмотрена возможность зонирования пространства
Длительный процесс наведения порядка в игровых центрах
в пространстве группы не предусмотрены возможность пе-редвижения построек для удобства уборки, контейнеры для хранения материалов, стойки для костюмов, повышающие доступность использования материалов для игры
Используются маркировка и визуальные подсказки в игровых центрах, мобильные платформы, различные контейнеры.
Уборку делать частью игры – начинать ее, четко придерживаясь текущего игрового сюжета каждой мини-группы детей
2-3 мин.
9-13 мин.
Наличие конфликтных ситуаций за выбор игр, игрушек
- не умение детей преодолевать разногласия, договариваться, корректировать ход деятельности, достигая положительного результата
Создание и использование неоформленных полифункциональных материалов, маркеров роли, построение мест(а) игровых событий
7-10 мин.

## Slide 7
Карта целевого состояния
Процесса «Оптимизация игрового пространства группового помещения для организации свободной игры детей»
Дети | 
Выбор детьми игр и зон для организации игровой деятельности | 
3-5 мин. | 2
Дети | 
Свободная игра | 
33-48 мин. | 3
Дети | 
Наведение порядка в игровых центрах, придерживаясь текущего игрового сюжета | 
2-3 мин. | 5
Воспитатель | 
Педагог, не прерывая игры, предлагает начать уборку, четко придерживаясь текущего игрового сюжета каждой мини-группы детей | 
1-2 мин. | 4
Воспитатель | 
Создание педагогом условий для самостоятельной деятельности в игровых центрах | 
1-2 мин. | 1
ВПП (время протекания процесса) 40 – 60 мин.
ВХОД
ВЫХОД
3

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Внедрение в практику образовательной работы старших групп МБДОУ д/с № 75 «бережливой» технологии «План – дело - анализ».
Активизация творческой активности детей старшего дошкольного возраста к планированию собственной деятельности в условиях дошкольной группы МБДОУ д/с № 75.
БЫЛО
Длительный процесс подготовки к игровой деятельности
СТАЛО
Сделаны визуальные подсказки, промаркированы центры игровой активности, отмечены зоны игровой деятельности
Низкий игровой уровень у детей в части создания пространства игры
Дети самостоятельно создают пространство игры, строят место(а) игровых событий , используются маркеры игрового пространства
Наличие конфликтных ситуаций за определение игрового пространства
Отсутствие маркеров игрового пространства
Ежедневная презентация игровых центров, пространство группы перестроено под игровой замысел детей
БЫЛО
БЫЛО
СТАЛО
СТАЛО

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО
СТАЛО
Наличие конфликтных ситуаций за выбор игр, игрушек
Длительный процесс наведения порядка в игровых центрах
Дети используют неоформленные полифункциональные материалы, маркеры и атрибуты роли, предметы-заместители и применяют подручный материал
Сделаны маркировка и визуальные подсказки в игровых центрах, мобильные платформы, различные контейнеры.
Уборка игрушек стала частью игры
БЫЛО
СТАЛО
ВПП (время протекания процесса) 40 – 60 мин.
ВПП (время протекания процесса) 45 – 68 мин.
Время свободной игры
20 – 30 мин.
Время свободной игры
33 – 48 мин.

## Slide 10: Достигнутые результаты
40-60 мин.
ЭФФЕКТ
Сокращение времени на подготовку и организацию свободной игры (с 13 – 20 мин до 3 – 4 мин.) и на наведение порядка после игры (с 10 – 15 мин. до 4-7 мин.).
Увеличение времени непосредственно игровой деятельности ( с 20 – 30 мин. до 33 – 48 мин.)
Дети систематизируют материал, объединяют его по общим признакам, находят способы решения конфликтных ситуаций, выполняют правила поведения в общественном месте.
45-68 мин.
t протекания процесса